## Feuil1
| Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril
| S53 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S2 | S3 | S4
Site web
Nom de domaine + hébergement | bar: Janvier S2
Hébergement
Zonnig / Maquette | bar: Janvier S1 to Janvier S2
Création de contenu | bar: Janvier S4 to Février S5
Webdesign | bar: Février S6 to Février S7
Développement du site | bar: Février S8 to Mars S9
Test | bar: Mars S10
Mise en ligne | bar: Mars S11
Graphisme
Création charte graphique | bar: Janvier S53 to Janvier S1
Création carte de visite | bar: Mars S9
Création flyer | bar: Mars S9
Impression flyer/carte de visite | bar: Mars S10
Communication médias
Facebook ads
Facebook publication | bar: Janvier S53; Janvier S4; Février S6; Février S8; Mars S10; Mars S13
Instagram publication | bar: Janvier S2; Février S7; Mars S12
Twitter publication | bar: Février S5
Google adwords | bar: Mars S11 to Mars S13